## 総括表
通学路合同安全点検 総括表 （Ｈ２４．８ 点検実施：教育委員会・都市整備課・地域安全課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所）
H30.3月末現在
学校名 | 番号 | 種別 （町・県道等） | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対 策 実 施 状 況
[7 empty] | Ｈ２４ | Ｈ２５ | Ｈ２６ | Ｈ２７ | Ｈ２８
阿久津小学校 | 1 | 町－1 | 阿久津中学校東側踏切付近の交差点 | 見通しが悪くカーブミラーも無いため、直前まで相手方の存在に気がつかない。 | 変則的な交差点のため生じている死角を解消するため、ダブル式カーブミラーの設置。 優先道路の指定のない交差道路のため、阿久津中学校方向からの進入路に停止誘導線の設置。 | 1 都市整備課 |  |  | １ 済
| 2 | 町－2 | 役場から北上する道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 歩道と車道の区別が無い。 見通しが悪い。 スピードを出す車がある。 | 児童の横断時における事故防止のため、通学路の横断場所を集約し、横断交差点の視認性を高めるため、注意喚起舗装の整備。（「交差点注意」の路面表示） | 2 学校 |  |  | ※通学路である電柱幕を設置
[6 empty] | 3 都市整備課 | 3 H23一部済 |  | 2 済 1箇所に集約。なお、再度通学児童数、車両の走行台数等を学校で確認する予定。
| 3 | 町－3 | 塩沢商店前から宝積寺駅東口へ向かう道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 歩道と車道の区別が無い。 スピードを出す車がある。 | 通学路への視認性を高めるため、注意喚起看板の設置。（「通学路 学童に注意」「速度落とせ」等の表示看板設置） | 4 地域安全課 | 4 済
| 4 | 町－4 | 中津川クリニックから割烹いろはへ続く道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 歩道と車道の区別が無い。 見通しが悪い。 震災以降、塀が傾いたままの家がある。 | 通学路への視認性を高めるため、注意喚起看板の設置。（「通学路 学童に注意」「速度落とせ」等の表示看板設置） | 5 地域安全課 |  |  | 5 済
| 5 | 町－5 | リオンドール南側に面した道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 | 宝積寺郵便局通りとの交差点付近で事故が多発している。交差点への視認性を高めるための路面舗装（カラー舗装）の検討。 | 6 都市整備課 |  |  | 6 済
| 6 | 町－6 | 宝積寺郵便局前の道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 路上駐車が多い。 スピードを出す車がある。 | 歩行者が側溝の上を歩行できるよう破損した側溝の修繕と 車道との区別を明確にするため、路側帯のカラー舗装を整備。 | 7 都市整備課 | 7 側溝一部修繕
| 7 | 町－7 | モードライラックから小林内科へ向かう道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 見通しが悪い。 スピードを出す車がある。 | 児童の交差点横断時の事故を防止するため、スクールガードや保護者等交通ボランティアによる保護活動行ってもらうよう調整する。 | 8 学校 |  |  | ※現在も募集中。今後、阿小でボランティア等の組織を発足する予定だが、その際に交通ボランティアとして活動していただける方に依頼する。
| 8 | 町－8 | 並塚踏切からＪＲ線沿いの道路 | 歩道と車道も区別はあるが、スピードを出す車が多く歩道まで車が進入してくる。併せて交通量も多い。 | 車道との区別を明確にするため、路側帯のカラー舗装整備。 速度超過する車を抑制するため、注意喚起舗装（「速度落とせ」の路面表示）の整備と定期的な交通指導取締りの実施。 | 9 都市整備課 |  |  | 9 路側線済 カラー舗装は路面の圃復旧時施工
[6 empty] | 10 警察署 | 10 済
| 9 | 町－9 | 魚鉄前から並塚踏切へ向かう道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 一部、歩道と車道の区別が無い。 見通しが悪く、曲がり角が死角となる。 スピードを出す車がある。 曲がり角に横断歩道があるが、カーブミラーが見えにくい。 | 魚鉄～中野理容店 間の道路については、車道と歩道との区別を明確にするため、路側帯のカラー舗装や路面標示による注意喚起を検討。 | 11 都市整備課 |  |  |  | 11 済
| 10 | 町－10 | 並塚踏切からオータニ付近押しボタン式進行までの道路 | 踏切の遮断機が下りると、道路が狭いため児童があふれる。 交差点が狭いため児童があふれる。 交通量が多く、進入禁止を無視し進入する車がある。 歩道が無く、１００名以上の児童が一度に通過するため、車道にも児童があふれてしまう。 側溝に穴が空いており、躓いて転倒する児童がいる。 | 通行規制違反車両を抑制するため、定期的な交通指導取締りの実施をする。 左折車両による巻き込み事故を防止するため、横断歩道に待機場所を設置。 | 12 警察署 | 12 済
[6 empty] | 13 都市整備課 |  | 13 済
| 11 | 町－11 | 宝積寺みゆき坂 | 道幅は狭く見通しが悪い。 一部、歩道が無く児童が歩く場所が無い。また、歩道も舗装されていないため、雨天時は歩きづらい。 スピードを出す車がある。 横断歩道に信号機が無い。 | 枯れ木の落下事故を防止するため、道路にせり出した沿道樹木の伐採を所有者へ依頼。 児童の道路横断時の事故を防止するため、注意喚起看板の設置。（「この先横断歩道あり」の表示看板設置） 山林から歩行者専用道路へ流れ出た土砂や落ち葉の定期的な除去。 | 14 都市整備課 | 14 済
[6 empty] | 15 こどもみらい課 | 15 済 | （土止め工事実施）
[6 empty] | 16 地域安全課 |  |  | 16 済
| 12 | 町－12 | みゆき坂の横断歩道から南へ向かう道路 | 道幅は狭く見通しが悪い。 スピードを出す車がある。 | 通学路への視認性を高めるため、注意喚起看板の設置。（「通学路 学童に注意」「速度落とせ」等の表示看板設置） | 17 地域安全課 |  |  | 17 済
阿久津小学校 | 13 | 町－13 | 西町横塚歯科からユーミーグレースまでの道路 | 道幅は狭いが交通量が多く、スピードを出す車も多い。 歩道が無く、児童が歩く道の端はアスファルトと法面との段差が大きく危険である。 路上駐車が多く、見通しが悪いため、道路を横断する児童に気がつかない。 | 路肩を有効活用し歩行者専用スペースを確保するため、破損した路肩の舗装修繕を検討。 | 18 都市整備課 |  |  | 18 済
| 14 | 町－14 | 谷口医院前の道路と西町公園脇の道路との交差点 | 交通量が多く、道路が狭いため児童が避けるスペースが無い。 一時停止を守らない車が多い。 | 左折車両による巻き込み事故を防止するため、交差点脇に待機場所の設置。 | 19 都市整備課 | 19 済
| 15 | 町－15 | 西町公園に面する道路 | 歩道と車道の区別が無い。 道路端のアスファルトが崩れている。 | 路肩を有効活用し歩行者専用スペースを確保するため、破損した路肩の舗装修繕。 | 20 都市整備課 |  |  | 20 済
| 16 | 町－16 | 西町のセブンイレブンから阿久津中学校へ向かう道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 一部、歩道と車道の区別が無い。 スピードを出す車がある。 中学生と小学生の通学路であるため、かなりの人数の歩行者や自転車が通行する。 | 児童の横断時における事故防止のため、通学路の横断場所を集約し、横断交差点の視認性を高めるため、交通安全施設の整備。（薄く見えづらくなった横断歩道のラインの引き直し） | 21 学校 |  |  | 21 済 1箇所に集約。なお、再度通学児童数、車両の走行台数等を学校で確認する予定。
[6 empty] | 22 警察署 | 22 済
| 17 | 町－17 | 谷口医院前の道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 歩道と車道の区別が無い。 見通しが悪い。 | 通学路への視認性を高めるため、注意喚起看板の効果的再配置。 | 23 地域安全課 |  |  | 23 済
| 18 | 町－18 | 阿久津小学校北側墓地から4号線へ向かう道路 | カーブミラーが傷だらけで見えない。 道幅が狭く見通しが悪い。 樹木が折れて道路側へ傾いている。 | カーブにより生じる死角を解消するため、破損したカーブミラーの修繕。 枯れ木の落下事故を防止するため、道路にせり出した沿道樹木の伐採を所有者へ依頼。 | 24 都市整備課 | 24 済
| 19 | 県－1 | 朝日屋付近の踏切 | 踏切の遮断機が下りると、道路が狭いため児童があふれる。 踏切内の道路が狭いため、児童とすれ違う車との間隔が狭く危険である。 | 宝積寺駅東西連絡通路を通学路として利用するよう育成会へ通学路の変更を提案。 車道との区別を明確にするため、駅前通りの歩行者専用道路のカラー舗装。 | 25 学校 |  | 25 通学路変更
[6 empty] | 26 矢板土木事務所 |  | 26 済
| 20 | 県－2 | 足利銀行宝積寺支店前の道路 | 道幅は狭いが交通量が多い。 | 宝積寺駅東西連絡通路を通学路として利用するよう育成会へ通学路の変更を提案する。 | 27 学校 |  | 27 通学路変更
小計 |  | 20 |  |  |  | 27 | 10 | 4 | 11
中央小学校 | 21 | 町－1 | グリーンライン上原バス停付近 | 交通量が多く、道路がカーブしているため見通しが悪い。 バス停になっているが、バスが駐車して待つことも危険。 | 乗車児童の保護者と調整のうえ、バス停を見通しのよい場所へ変更する。（保護者との調整の結果、現在のバス停を廃止し、最寄りの既存バス停で乗車することにする。） | 28 学校 | 28 済
| 22 | 町－2 | 中央小学校北側東西の道路(町道335号線） | 一部道路がカーブしているところの見通しが悪い。（カーブミラー設置済。）また、スピードを出す車両が多い。 | 注意喚起を促す「カーブ注意、スピード落とせ等」の路面標示と注意喚起看板の設置。 | 29 都市整備課 |  | 29 済
[6 empty] | 30 地域安全課 |  | 30 済
小計 |  | 2 |  |  |  | 3 | 1 | 2
東小学校 | 23 | 町－1 | びれっじセンター付近の道路 | 道幅が狭く、見通しの悪い箇所がある （徐行等の標識設置） | 交差点への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び看板の整備。（停止誘導線の設置・「交差点注意」の表示看板設置） | 31 都市整備課 |  | 31 済
[6 empty] | 32 地域安全課 |  |  | 32 済
| 24 | 県－1 | 栗ヶ島公民館付近の県道 | 交通量が多く、スピードを出す車、大型車の通行も多い。道路を横断するための横断歩道の標示なし。 （横断歩道の設置） | 当該Ｔ字路は北上する車からでは見通しの悪い場所にあり、横断歩道の設置には不向きであるため、最寄りの既存横断歩道を利用するよう保護者を促す 速度超過する車を抑制するため、定期的な交通指導取締りの実施。 | 33 学校 | 33 済
[6 empty] | 34 警察署 | 34 済
| 25 | 県－2 | 平石ガソリンスタンド交差点 | 交通量が多いが、歩道と車道の間にガードレールがない （ガードレールの設置） | 交差点への視認性を高めるため、交通安全施設及び注意喚起看板の整備を要望する。（薄く見えづらくなった横断歩道のラインの引き直し・信号柱へ反射テープの設置・ポストコーンの設置・「交差点注意」の表示看板設置） | 35 警察署 | 35 済
[6 empty] | 36 矢板土木事務所 |  | 36 済
[6 empty] | 37 地域安全課 |  | 37 済
| 26 | 県－3 | 太田公民館の南側交差点 | 横断歩道の標示がない （標識や横断歩道、飛び出し注意の看板設置） | 道路改良済 | 38 矢板土木事務所 | 38 済
[6 empty] | 39 警察署 | 39 済
小計 |  | 4 |  |  |  | 9 | 5 | 3 | 1
上高根沢小学校 | 27 | 町－1 | 野元川支線第２号排水路東側道路 | 朝は交通量が多い。 | 速度超過による交差点事故を抑制するため、注意喚起看板の設置を要望する。（交差点の存在を示す表示看板の設置） | 40 地域安全課 |  |  | 40 済
| 28 | 町－2 | 安住神社駐車場付近 | カーブで見通しが悪い。 | カーブ区間への視認性を高めるため、注意喚起舗装の整備。（薄く見えづらくなった路側帯ラインの引き直し・「カーブ注意」の路面表示） | 41 都市整備課 |  | 41 済
| 29 | 町－3 | 安住神社北側交差点 | 「止まれ」の標識が無いため、東側から来る車に注意が必要。 | 交差点への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び看板の整備。（停止誘導線の設置・「止まれ」の表示看板設置） | 42 都市整備課 |  | 42 済
[6 empty] | 43 地域安全課 | 43 済
| 30 | 町－4 | 南北に走る西根中央通り | 朝は交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭い。 | 速度超過による交差点事故を抑制するため、注意喚起舗装の整備。（「速度落とせ」の路面表示） | 44 都市整備課 |  |  | 44 済
| 31 | 町－5 | 金井バス停付近 | 道幅がせまく用水路側にガードレールが無い。 交通量が多い。 | 児童の転落防止のため、用水路側にガードレールの設置。 安全な場所までの送迎等、保護者の協力を要請する。 | 45 都市整備課 |  | 45 一部済 | （ガードパイプ）
[6 empty] | 46 学校 | 46 済
| 32 | 県－1 | 宇都宮向田線と御料牧場へ向かう道の交差点 | ホンダへ出勤する社員が、渋滞を回避するためバイクで歩道を走行している。 | 道路交通法遵守についての指導徹底を会社へ要請する。 交通指導取締りを行うよう地元交番に要請。 | 47 学校 | 47 済
[6 empty] | 48 警察署 | 48 済
| 33 | 県－2 | 宇都宮向田線と西根中央通りの交差点 | 交差点に信号が無い。 | 児童が安全に交差点を横断できるよう交差点北側に西根中央通りを横断できる横断歩道の設置。 | 49 警察署 | 49 済
| 34 | 県－3 | 宇都宮向田線と安住神社へ向かう道の交差点 | 交通量が多い。 | 交差点沿いに植えられた生垣により、県道宇都宮向田線を横断する際の見通しが悪いため、所有者へ適正な管理を要請する。 | 50 学校 | 50 済
| 35 | 県－4 | 大泉ドライブインの交差点 | 交通量が多い。 | 交差点への視認性を高めるため交通安全施設の整備（薄く見えづらくなった横断歩道のラインの引き直し・信号柱へ反射テープの設置） | 51 警察署 | 51 済
| 36 | 県－5 | 学校前通り東側の交差点 | 事故が多い。 | 交差点への視認性を高めるため交通安全施設の整備（信号柱へ反射テープの設置） | 52 警察署 | 52 済
[6 empty] | 53 矢板土木事務所 | 53 済
| 37 | 県－6 | 廻谷交差点から北に向かった交差点 | 交通量が多い。 | 県道上高根沢氏家線からの左折車両による巻き込み事故を防止するため、横断歩道に待機場所の設置（ポストコーンの設置） | 54 都市整備課 |  | 54 済
| 38 | 県－7 | 北高根沢氏家線廻谷交差点から北にむかった場所 | 交通量が多い。 | 安全な場所までの送迎等、保護者の協力を要請する。 | 55 学校 | 55 済
小計 |  | 12 |  |  |  | 16 | 10 | 4 | 2
北小学校 | 39 | 町－1 | 文挾（鶴見自動車前）の烏山線踏切から 北側の道路 | 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。 | 路側帯内の歩行者が歩行可能なスペースが狭いため、現在両側にある路側帯を片側に集約し、さらに車道との区別を明確にするため、路側帯のカラー舗装整備。 | 56 都市整備課 |  | 56 済
舗装修繕とｶﾗｰ舗装
| 40 | 町－2 | ひまわり保育園南側の道路 | 途中から急に狭くなっており、車と子どもが接触しそうである。 | 通学時間帯の車両通行規制（一方通行）を検討。 道路の一部未拡幅部分について、再度、地権者との交渉を検討。 | 57 警察署 | 57 済 | （周辺の交通規制の整理検討及び警察官による巡回の実施）
[6 empty] | 58 都市整備課 |  |  |  | 58 済
| 41 | 町－3 | 文挾 旧烏山街道と市の堀用水の交差 箇所より東方へ約５０メートル | 歩道と車道の区別がなく、冬期に、道路凍結や積雪があると子ども達の登校の列に車がつっこむ可能性が高い。危険度はきわめて高い。 | 降雨時に山林から道路へ流れ出た土砂の定期的な除去を実施。 積雪時には、除雪の迅速な対応をする。 | 59 都市整備課 | 59 済 毎年定期的に行うともに、降雪時には迅速に対応する。
| 42 | 町－4 | 飯室 ドライブイン「集い」東側道路 | 林の木々の枝が道路に張りだしており、通行の障害になっている。路側帯も隠れてしまっているので、子ども達も道路にはみ出して歩行している状況である。 | 山林所有者に伐採を依頼。 | 60 都市整備課 | 60 済
北小学校 | 43 | 県－1 | 仁井田駅前通り（旧烏山街道） 東西約１．５㎞路側帯の白線のみ | 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別が路側帯の白線のみである。冬期に、道路凍結や積雪があると子ども達の登校の列に車がつっこむ可能性が高い。非常に危険である。 | 車道との区別を明確にするため、路側帯にカラー舗装を施行する。 積雪時には、除雪の迅速な対応を依頼する。 | 61 矢板土木事務所 |  | 61 済
小計 |  | 5 |  |  |  | 6 | 3 | 2
西小学校 | 44 | 町－1 | 高根沢キリスト教会交差点から宝電気までの道路 | 宝積寺バイパス渋滞回避の裏道となっており交通量が多い （速度標識若しくは路面に速度減速表示） | 速度超過による交差点事故を抑制するため、交通安全施設及び注意喚起看板の設置をする。（３０ｋｍの速度制限表示の増設・通学路を認識させるため注意喚起の看板設置）また、今後造成される中坂上区画整理地内もｺﾐｭﾃｨｿﾞｰﾝとして規制するか検討する。 | 62 警察署 | 62 済
[6 empty] | 63 地域安全課 | 63 済
| 45 | 町－2 | 宝積寺タウンセンター南側交差点 | 樹木が多く、視界が悪い | 街路樹の伐採をする。 | 64 都市整備課 | 64 済 毎年定期的に街路樹を剪定する。
| 46 | 町－3 | たかはし眼科西側Ｔ字路 | 交通量が多いにもかかわらず、横断歩道がない （横断歩道を設置願いたい） | 道路の状況を勘案すると横断歩道が設置される可能性は低いため、最寄りの既存横断歩道を利用するよう保護者に要請する。 | 65 学校 | 65 済
| 47 | 町－4 | 宝石台４丁目の県道宝積寺太田線と平行する道路 | 県道宝積寺太田線渋滞回避の裏道となっており交通量が多い （「学童に注意」等の注意喚起の看板設置） | 速度超過による交差点事故を抑制するため、注意喚起舗装及び看板の設置をする。（薄く見えづらくなった「速度おとせ」の路面表示の引き直し ・通学路を認識させるため注意喚起の看板設置） | 66 都市整備課 |  | 66 済
[6 empty] | 67 地域安全課 | 67 済
小計 |  | 4 |  |  |  | 6 | 5 | 1
合計 |  | 47 |  |  |  | 67 | 34 | 16 | 14 | 0 | 0
Note on F32: 取り締まりを実施するには駐車させる場所の確保が必要
Note on F159: 一方通行の規制は現実的に難しい。道路拡幅が済めば規制の必要性は無いと思う。とりあえず保留としておきたい。 （11月27日さくら警察 大和田氏との協議にて）
Note on F162: 合同点検時には、通学路の変更についても対策案として浮上したが、 代替となる通学路も道幅が狭く、確実に安全な通学路の保障ができないため、対策案から取り下げました。
Note on F175: 速度制限表示の増設は、上申するが優先度は低いため実現する可能性が薄い。 （11月27日さくら警察 大和田氏との協議にて）