## 総括表 Ｈ26（改正）
通学路合同安全点検 総括表 （Ｈ２６．１２ 点検実施：地域安全課・都市整備課・こどもみらい課・さくら警察署・矢板土木事務所）
R2.９月末現在
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対 策 実 施 状 況
[8 empty] | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
中央小学校 | 1 | 県道 上高根沢 氏家線 | 町消防団第7分団詰所付近 ～町道302号線分岐 | 道幅が狭く見通しも悪い 歩道がない |  | ・道路拡幅 ・歩道の整備 | 1 矢板土木事務所 |  | 1 未定
| 2 | 県道 上高根沢 氏家線 | 花岡交差点 ～下野花岡駅北交差点 | 歩道がない |  | ・歩道の整備 | 2 矢板土木事務所 |  | 2 実施 | 2 実施
[9 empty] | （調査業務） | （設計業務）
| 3 | 県道 花岡 挾間田線 | 花岡東下交差点 ～花岡地内歩道整備済区 | 歩道がない |  | ・歩道の整備 | 3 矢板土木事務所 |  | 3 工事中
小計 |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  | 1
北小学校 | 4 | 県道 花岡 挾間田線 | ＪＲ烏山線仁井田駅前 ～アライ実業資材置き場付近 | 交通量が多い |  | ・バイパス整備 | 4 矢板土木事務所 |  |  | 4 済
| 5 | 伏久 町道 629号線 | 第2氏家街道踏切 ～県立高根沢高校付近 | 道幅が狭い |  | ・道路拡幅 | 5 都市整備課 |  | 5 済
小計 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 2
東小学校 | 6 | 県道 杉山 石末線 | 太田公民館付近 ～太田交差点 | 道幅が狭く見通しも悪い 歩道がない |  | ・歩道の整備 | 6 矢板土木事務所 |  | 6 工事中
小計 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
上高根沢小学校 | 7 | 県道 石末 真岡線 | 上高根沢交差点 ～石沼公民館付近 | 交通量が多い |  | ・バイパス整備 | ７ 矢板土木事務所 |  | 7 工事中
小計 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1
合計 |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1