## 総括表H27
通学路合同安全点検 総括表 （Ｈ２７．８ 点検実施：地域安全課・都市整備課・こどもみらい課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所）
H30.3月末現在
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対 策 実 施 状 況
[8 empty] | Ｈ２７ | Ｈ２８ | Ｈ２９ | Ｈ３０ | Ｈ３１
阿久津小学校 | 1 | 宝積寺 町道 366号線 | 阿久津小学校東側南北に通る道路 | 児童が多く通行する | 通学路とわかる表示 | ・通学路への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び電柱幕の整備（「通学路」の路面標示及び電柱幕） ※将来的には都市計画道路拡幅予定 | 1 都市整備課 | 1 済
[7 empty] | 2 地域安全課 | 2 済
| 2 | 宝積寺 町道 309号線 | 阿中のテニスコートの交差点 | 見通しが悪い スピードを出す車が多い | 通学路とわかる表示 | ・車両の速度超過抑止と車道との区別を明確にするため、道路幅員を狭めて外側線を引き直す ・左折車両による巻き込み事故を防止するため、歩道付近に交通安全施設の設置（ポストコーンの設置） | 3 都市整備課 | 3 済
| 3 | 宝積寺 町道 545号線 | 役場北側から中津川クリニックへ抜ける道 | 歩道がない 交通量が多い 道幅が狭い | ガードレールの設置 歩行者専用道路の設置 車の通行制限 | ・車道との区別を明確にするため、外側線（歩行部分はカラー舗装）を設置 ・通学路への視認性を高めるため、注意喚起舗装の整備（「通学路」の路面標示） | 4 都市整備課 | 4 済
| 4 | 宝積寺 | 町営住宅の南側 | 交通量が多い 横断歩道が薄い | 横断歩道の修繕 信号機の設置 | ・横断歩道の引き直し実施済 ※将来的には都市計画道路拡幅予定地（北側に信号機設置） | 5 さくら警察署 | 5 済
小計 |  | 4 |  |  |  |  | 5 | 5
西小学校 | 5 | 宝積寺 町道 377号線 | 光陽台住宅の南側敷地内道路から東西 | オータニ開店後、交通量が多い 道幅が狭い | 注意喚起の看板設置 歩道の整備（グリーンのライン） | ・車道との区別を明確にするため、外側線（歩行部分はカラー舗装）を設置 ※将来的に中坂上区画整理地区に住宅が密集してきた場合には、ゾーン規制を検討 | 6 都市整備課 |  |  | 5 済
| 6 | 光陽台 町道 203号線 | とりせんとマツモトキヨシの交差点 | スピードを出す車が多い | 信号機の設置 | ・児童が安全に交差点を横断できるよう信号機の設置要望 ・交差点への視認性を高めるため、注意喚起舗装の整備（「交差点注意」の路面標示） ・とりせんの駐車場からでる車に通学路の視認性を高めるため、とりせんへ駐車場入口に停止誘導線の路面標示と注意喚起看板（「歩行者注意」）の設置要望 | 7 さくら警察署 | 7 上申中
[7 empty] | 8 都市整備課 | 8 済
[7 empty] | 9 学校 | 9 済
| 7 | 光陽台 町道 202号線 | 光陽台ローソン付近 | 事故が多い 見通しが悪い | カーブミラーの強化 | ・交差点への視認性及び安全性を高めるため、交通安全施設の再整備（薄く見えづらくなった横断歩道等のラインの引き直し・ドット線の見直し・歩道側横断歩道に足跡マーク） | 10 さくら警察署 | 10 上申中
[7 empty] | 11 都市整備課 | 11 済
小計 |  | 3 |  |  |  |  | 6 | 5 |  | 1
中央小学校 | 8 | 大谷 県道 181号線 | 町消防団第7分団詰所付近 | 道幅が狭い スピードを出す車が多い | ガードレールの設置 歩行者専用道路の設置 | ・歩行スペース確保のため、交通安全施設の整備（ポストコーンorガードレール） ・併せて車道側を歩かないよう歩行経路指導を行う ※将来的にはグリーンライン交差点から阿久井自動車までの区間に歩道の整備計画あり | 12 矢板土木事務所 | 12 ガードレール設置済
[7 empty] | 13 学校 | 13 指導済
| 9 | 花岡 県道 181号線 | 小池商店の北側石碑交差点 | 交通量が多く横断が困難 | 信号機の設置 | ・道路の状況を勘案すると信号機が設置される可能性は低いため、通学路を変更し、交通量の少ない町道を北上し、スクールガードのいる交差点を横断するよう保護者に提案 | 14 学校 | 14 指導済
| 10 | 石末 町道 137号線 | のぞみ苑北側の道路 | スピードを出す車が多い 白線がない 用水路側にガードレールがない | ガードレールの設置 歩行者専用道路の設置 | ・児童が安全に県道上高根沢氏家線の交差点を横断できるようスクールガードのいる交差点に横断歩道の設置要望 児童の転落防止のため、用水路側道に安全柵の設置（ガードパイプ等の設置） ・車道との区別を明確にするため、外側線を設置 | 15 さくら警察署 | 15 上申中
[7 empty] | 16 都市整備課 | 16 済
[8 empty] | （外側線） | （ガードパイプ）
| 11 | 石末 町道137号線 | 宝積寺バイパスとの交差点付近 | 道幅が狭い 白線がない 県道からの左折車が大きく外側に膨らみ侵入する為、危険 | 外側線の設置 通学路とわかる表示 大型車左折禁止の時間規制 | ・児童の交差点付近における事故防止のため、交差点に立地する会社駐車場を通学路として利用できるよう会社へ要請 | 17 学校 | 17 指導済
中央小学校 | 12 | 石末 県道 101号線 | 交通関所から天神坂までの区間 | 一部、歩道がない 交通量が多い | 通学路とわかる表示 歩行者専用道路の設置 | ・車道との区別を明確にするため、外側線の引き直し | 18 矢板土木事務所 | 18 済
| 13 | 石末 町道 320号線 | 町消防団第8分団詰所から第1氏家街道踏切までの区間 | 道幅が狭い スピードを出す車が多い | 通学路とわかる表示 スピード落とせの表示 | ・通学路への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び電柱幕の整備（「通学路」の路面標示及び電柱幕） ・車道との区別を明確にするため、外側線の引き直し ・交差点への視認性高めるため、交通安全施設の再整備（薄く見えづらくなった横断歩道等のラインの引き直し） ・登校時には歩行部分が比較的広い左側を通学するよう保護者へ要請 | 19 都市整備課 | 19 済
[7 empty] | 20 地域安全課 | 20 済
[7 empty] | 21 さくら警察署 | 21 上申中
[7 empty] | 22 学校 | 22 指導済
小計 |  | 6 |  |  |  |  | 11 | 11
北小学校 | 14 | 平田 町道 498号線 | 深沢クリニックに面する道路 | 見通しが悪い 車が一時停止を守らない 道幅が狭い | 減速の表示 一時停止の表示 | ・当該箇所が周辺では一番交通量が多いため、他の道路を通学路として利用するよう通学路の変更を提案 | 23 学校 | 23 指導済
小計 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1
東小学校 | 15 | 太田 県道 176号線 | 稲垣美容室北側の変則Ｔ字路 | 北側からの左折車が減速しない 停止線で停止しない車が多い 見通しが悪い 朝の時間帯、交通量が多い | 信号機の設置 警察による監視 | ・児童の横断時における事故防止のため、車両が物理的に減速しないと左折できない形状にＴ字路を改良 | 24 矢板土木事務所 |  | 24 済
| 16 | 太田 町道 100号線 | カントリーエレベーター北側の交差点 | 朝の時間帯、スピードを出す車が多い | 横断歩道の設置 減速の表示 | ・交差点への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び電柱幕の整備。（「カーブ注意」の路面標示、「横断者注意」の路面標示及び電柱幕の設置） | 25 都市整備課 | 25 済
[7 empty] | 26 地域安全課 | 26 済
| 17 | 太田 町道 96号線 | 東小北側の道路 | 道幅が狭い 舗装の状況が悪い | 歩道の設置 | ・舗装の劣化が著しいため、道路改良を行い、車道との区別を明確にするため、外側線を設置 ※道路改良により車の交通量が増加した場合は時間帯進入禁止を検討 | 27 都市整備課 |  |  |  |  | 27 実施予定
小計 |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  | 1
上高根沢小学校 | 18 | 上高根沢 町道 172号線 | 上高根沢小南側東西の道路 | 朝の時間帯、交通量が多い | 時間帯進入禁止及び表示看板 | ・車両の速度超過抑止と車道との区別を明確にするため、道路幅員を狭めて外側線の設置 なお、児童が安全に通学できるよう学校周辺道路の時間帯進入禁止を検討 | 28 都市整備課 |  | 28 済
[7 empty] | 29 さくら警察署 | 29 近隣住民の生活に支障がでるため、侵入禁止は実施せず
| 19 | 上高根沢 県道 156号線 | 上高根沢小東側道路から北進して接道する交差点付近 | 交通量が多い スピードを出す車が多い | 通学路とわかる表示 スクールゾーンの看板設置 | ・交差点への視認性を高めるため、注意喚起舗装及び電柱幕の設置（「横断者注意」の路面標示及び電柱幕設置） | 30 矢板土木事務所 | 30 済
[7 empty] | 31 地域安全課 | 31 済
| 20 | 上高根沢 町道 32号線 | 上高根沢小北側東西の道路 | 道幅が狭い | 登校時間帯の車両規制 | ・通学路への視認性を高めるため、電柱幕の整備（「通学路」の電柱幕） | 32 地域安全課 | 32 済
| 21 | 上高根沢 町道 67号線 | 西根中央通りと上高駐在所に向かう道路の交差点 | 交通量が多い 見通しが悪い | 横断歩道の設置 | ・交差点への視認性及び安全性を高めるため、交通安全施設の再整備（薄く見えづらくなった交差点マーク及び停止誘導線の引き直し・「横断者注意」の路面標示及び電柱幕設置） | 33 都市整備課 |  | 33 済
[7 empty] | 34 地域安全課 | 34 済
小計 |  | 4 |  |  |  |  | 7 | 5 | 2
合計 |  | 21 |  |  |  |  | 34 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1