## 総括表H30
通学路合同安全点検 総括表 （Ｈ３０．１1 点検実施：地域安全課・都市整備課・こどもみらい課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所）
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署
[8 empty] | Ｈ３０ | R１ | R２ | R３
北小学校 | 1 | 町道536号線 | 北小東側道路 | ・道幅が狭いが、保育園の送迎等で交通量が多い | 道路拡張 | 1 保育園へ保護者への指導依頼 2 電柱幕の設置 ※改善が見られない場合は交通規制の検討 路面標示、ハンプの設置検討 | 1 こどもみらい課 | 実施予定 | 済
[7 empty] | 2 地域安全課 | 済
※ さくら警察署
都市整備課
小計 | 1 | [6 empty] | 1/2 | 2/2
東小学校 | 2 | 町道96号線 | 旧東小南西の曲がり角 | ・道幅が狭く見通しが悪い ・歩道がない ・スピードを落とさず車が曲がってくる | ・「通学路」等の看板設置 ・歩行者通行帯の設置 | 1 通学路の変更検討 2 電柱幕の設置 | 1 学校教育課 | 実施予定 | 済
[7 empty] | 2 地域安全課 | 済
| 3 | 県道341号線 | 寺渡戸地区から県道181号線との交差点までの区間 | ・歩道が片道しかない ・横断歩道がない | ・歩道、横断歩道の設置 | 1 人数や状況に応じて横断歩道設置の上申 | 1 さくら警察署 |  | 上申予定 | 検討中
| 4 | 県道181号線 | 神明宮から栗ケ島方面 | ・バス通学の児童が歩く区間 ・歩道がなく、車がスピードを出して走っている ・横断歩道なし | ・歩道、横断歩道の設置 | 1 人数や状況に応じて横断歩道設置の上申 2 歩車道分離の検討 | 1 さくら警察署 |  | 上申予定 | 検討中
[7 empty] | 2 矢板土木事務所 | 検討中 | 実施予定
小計 | 3 | [6 empty] | 1/5 | 2/5
上高根沢小学校 | 5 | 県道宇都宮向田線 | 安住神社交差点 | ・登校時の交通量が多い ・道幅が狭い | ・見通しをよくする | 1 外側線の引き直し | 1 矢板土木事務所 | 未定 | 済
| 6 | 県道石末真岡線 | たばこ屋前 | ・登校時の交通量が多い ・道幅が狭い |  | 1 電柱幕の設置 2 路面標示の設置検討 | 1 地域安全課 | 済
[7 empty] | 2 矢板土木事務所 | 検討中 | 不可
| 7 | 県道上高根沢石末線 | 新堀橋交差点 | 登校時の交通量が多い |  | 1 電柱幕の設置 2 路面標示の設置検討 | 1 地域安全課 | 済
[7 empty] | 2 矢板土木事務所 | 検討中 | 不可
小計 | 3 | [6 empty] | 2/5 | 3/3
中央小学校 | 8 | 町道358号線 | リオンドール南側から東に向かって停車場線にぶつかる道路 | ・狭くて見通しが悪い |  | 1 木の選定を所有者に対し、細目に指導 | 1 都市整備課 |  | 済
| 9 | 町道328号線 | 中央小北側道路とファミリーマートから北上する道路がぶつかる道路 | ・路側帯はあるが交通量も多く危険を感じる |  | 1 舗装面と平らになるよう外側へ砂利を敷く | 1 都市整備課 | 実施予定 | 済
| 10 | 県道宝積寺停車場線 | ホームセンタータシロ付近 | ・歩道が一区間のみ切れている |  | 1 電柱幕の設置 2 電柱への反射材の設置 | 1 地域安全課 |  | 実施予定
[7 empty] | 2 さくら警察署 |  | 検討中 | 検討中
| 11 | 町道131号線 | 町民広場南側道路から東へ県道にぶつかる道路 | ・道路の幅が狭いがスピードを出す車が多い |  | 1 電柱幕の設置 | 1 地域安全課 |  | 済
小計 | 4 | [6 empty] | 0/5 | 3/5
阿久津小学校 | 12 | 町道361号線 | 阿小から阿中に向かって北上する道路 | ・道路が狭く、小中学生の通学路となっている ・道路が狭いため、歩道は設置できない ・車も使用する道路である。西町、中台に住んでいる方は方面に行くときに使用する | ・「通学路」等の看板の設置 | 1 電柱幕の設置 | 1 地域安全課 | 済
| 13 | 町道311号線 | 釜ヶ淵用水付近から中阿久津を北上する道路 | ・崖に面している ・聖地前の土留めが木材である | ・土留めの再整備 ・路肩と白線の整備 | 1 木柵は現状経過観察 2 見下げ崖地対策については検討中 | 1 都市整備課 |  | 検討中
[7 empty] | 2 都市整備課 |  | 検討中
| 14 | 町道350号線 | 宝積寺西町交差点 | ・歩道がない ・側溝のふたが大きい | ・カラー舗装の整備 ・側溝の入れ替え | 1 カラー舗装整備、側溝の入れ替え | 1 都市整備課 | 実施予定 | 済
| 15 | 町道363・545号線 | 役場西側を北上した丁字路 | ・道幅が狭いが交通量が多い ・水はけが悪い ・横断歩道がない | ・道路の整備 ・横断歩道の設置 | 1 歩行者溜まりの確保、横断歩道のカラー舗装 2 横断歩道の上伸 | 1 都市整備課 | 溜まり作り済 | カラー舗装未定
[7 empty] | 2 さくら警察署 | 未定 | 済
小計 | 4 | [6 empty] | 1/6 | 3/6
西小学校 | 16 | 町道202・204号線 | タウンセンター南側交差点 | ・横断歩道の片側しか歩行者用信号がないが通る班が多数いる | ・信号機の設置 | 1 電柱幕の設置、横断旗の入れ替え | 1 地域安全課 | 済
| 17 | 町道348号線 | 巴二開発付近の横断歩道 | ・横断歩道はあるが、交通量が多いため通行するのが困難 ・横断歩道の標識と路面標示が見えづらい | ・押しボタン式信号機の設置 ・道路標示の引き直し ・標識の可視化 | 1 電柱幕の設置 | 1 地域安全課 |  | 検討中
| 18 | 町道248号線 | あおぞら公園東側の坂道 | ・スピードを出す車が多い | ・カーブミラーの設置 ・「スピード落とせ」等の看板の設置 | 1 電柱幕の設置 | 1 地域安全課 |  | 検討中
| 19 | 町道244号線 | 光陽台地下道南側出口の丁字路 | ・見通しが悪く、スピードを出す車が多い | ・「スピード出すな」等の看板の設置 | 1 路面標示の設置 2 電柱幕の設置 | 1 都市整備課 | 実施予定 | 済
[7 empty] | 2 地域安全課 |  | 検討中
| 20 | 町道203号線 | とりせん西側出口 | ・駐車場で入りの車と子供が交差する | ・横断歩道の設置 | 1 外側線の引き直し | 1 都市整備課 | 実施予定 | 済
小計 | 5 | [6 empty] | 3/6 | 3/6
合計 | 20 | [6 empty] | 6/29 | 16/27