## 小学校
通学路合同安全点検 総括表 （R1．9月 点検実施：地域安全課・都市整備課・こどもみらい課・学校教育課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所）
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対策状況（年度）
[8 empty] | R1 | R2 | R3
阿久津小学校 | 5 | 都市計画道路 3.4.401 | 下宝積寺方面からセブンイレブンに向かって北上する道路 | ・横断歩道、横断旗がない ・カーブがあり見通しが悪い ・道路東側の敷地の手入れが不十分で見づらい | 横断歩道の設置 | ●横断歩道は設置できない。該当地点を渡ること自体が危険。
[6 empty] | →通学路を変更する。 | 学校教育課 | 済
[6 empty] | ●東側敷地の手入れについて所有者に指導をする。 | 都市整備課 | 済
| 6 | 都市計画道路 3.4.401 | 下宝積寺方面からセブンイレブンに向かって北上する道路 |  | 横断旗の設置 | ●ここには横断旗を設置できない。 →通学路を変更する。 →南側の合流地点にある横断歩道に横断旗をつけられないか検討する。
[7 empty] | 学校教育課 | 済
[7 empty] | 地域安全課 | 済
| 踏切 | 県道101号線 | 阿久津小学校方面からこばと保育園方面に向かう途中にある踏切 | 該当踏切地点は右折禁止であるが、右折禁止と道路に書かれていても、渋滞時はその上に車が止まるため見えにくい | 右折禁止の看板の設置 | ●看板設置はできないため、パトロールをする。 | さくら警察署 | 済
| 3 | [6 empty] | 5/5
西小学校 | 15 | 町道226号 町道377号 | 西小学校体育館北側交差点 （ゆうゆうランド点検時に同時点検） | ・交通量が多く、事故も起きているが、南進方向に横断歩道がない。 ・歩道に水たまりができる。しかし排水箇所がない。 ・ミラーがあるのに飛び出してくる車が多い | ・信号の設置 ・一時停止標識の設置位置の再検討 ・歩道の排水対策 | ●信号は設置できない。横断歩道を設置する。 ●コミュニティゾーンの面積を増やす。 ●歩道の水たまりが駐車場側に流れるように、地面を盛る （付近の学校駐車場部分はちょうど車が駐車しない位置）。 | さくら警察署 | 済
[7 empty] | さくら警察署 | 検討中 | 検討中
[7 empty] | 都市整備課 | 済
| 16 | 町道217号線 町道377号線 | 西小学校正門北側丁字路 （光陽台３丁目１番地） | 一時停止はあるが、狭い道路から車が急に飛び出してくることがある。狭い道はミラーがなく、歩行者や自転車を確認しにくい。 | ミラーの設置 | ●民地箇所へのミラーの設置を検討する。 ●通学路を変更する。西門を開いて校内へ入れるようにする。 | 地域安全課 | 検討中
都市整備課
[7 empty] | 学校教育課 | 検討中
| 17 | 町道202号線 町道204号線 | たかはし眼科北側交差点 （光陽台４丁目７番地） | 一時停止を無視する車があり、横断歩道に侵入してくる。児童側の信号は青なので、児童はあまり警戒せず横断歩道を渡ってしまう。 | 現在「一時停止」になっている方向にも信号を設置 | ●信号の設置 | さくら警察署 | 検討中
| 3 | [6 empty] | 2/6
中央小学校 | 20 | 町道90号線 | 町民広場南 | 町民広場内に南北に向かう道路が通学路となっている。町民広場内を抜けた道路は十字路だが、自動車の運転手は丁字路と認識してしまうため、児童が急に道路に出た場合などに危険である。 | ・横断歩道の設置 ・標識の設置 | ●横断歩道は設置できない。 ●路面標示の設置 例：「通学路注意」、「交差点注意」、「スピード落とせ」
[7 empty] | 都市整備課 | 済
| 1 | [6 empty] | 1/1
| 7 | [6 empty] | 8/12
令和２（2020）年２月20日（木） 太田公民館東側交差点点検結果
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 検討内容 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対策状況（年度）
[8 empty] | R1 | R2 | R3
東小学校・ 北高根沢中学校 | 太田交差点信号箇所 | 県道杉山石末線 | 信号撤去後の太田公民館東側交差点 | ・信号機（一灯式）の撤去に伴い、三点式信号、感応式信号、押しボタン式信号の設置を要望。 | 一時停止以外の路面標示、カラー舗装、標識設置等をする方向で検討。 【さくら警察署】 ・交通量を調査する。 ・県道を通る車両の速度取り締まり等の抑制対策を実施する。移動式オービスは実施しているが、以後はレーダーで取り締まる。 ・県道を渡る横断歩道は設置不可（たまりが無いため） 【町】 ・信号機、横断歩道、カラー舗装、路面標示を提案 | ・西側の押しボタン式信号機を撤去する。 ・歩道と歩道を結ぶ横断歩道の設置を検討する。 ・路面標示について検討する。 ・現在、白線等で表示が薄くなっている部分を修繕する。 ・この交差点における信号機の設置要望をする。（5月） ・カーブミラーの設置を検討する。 | さくら警察署 |  | 実施予定
[7 empty] | さくら警察署 |  | 検討中
矢板土木事務所
矢板土木事務所
都市整備課
都市整備課
1

## 保育園
通学路合同安全点検 総括表 （R１．9月 点検実施：地域安全課・都市整備課・学校教育課・こどもみらい課・各保育園・さくら警察署・矢板土木事務所・宇都宮国道事務所）
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 学校・保護者からの対策案 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対策状況（年度）
[8 empty] | R1 | R2 | R3
たから保育園 | 1 | 国道４号線 町道119号線 町道377号線 | ①国道４号線と新設国道408号線との合流箇所 ②跨線橋 ③町道119号線と町道348号線が交わる交差点 | ①交通量が多い ②道が狭く、対向車も見えにくい ③横断歩道の路面が狭い | ①歩道橋の設置 ②拡幅 ③横断歩道の拡幅 | ①歩道橋については、利用者が多数いるような状況がないとできない。歩道、信号、溜まり、速度制限はあり、直接道路で見通しもよく事故多発箇所でもないため、今は特に対策不要。
②・対向車が見えにくいのは地形上対応できない。 ・道路拡幅予定。歩道も整備する。
[7 empty] | 都市整備課 | R2予算要求 | 検討中
[6 empty] | ③横断歩道は拡幅せず、ダイヤマークを設置する。 | さくら警察署 | 済
| 2 | 町道226号線 | 西小北側交差点から北へ向かう道路 | 歩道が短い | ・歩道の延長 | ●外側線を引く。 →西小の先にまでは歩道はつけられないため | 都市整備課 | R2予算要求 | 実施予定
| 3 | 町道210号線 | のびのび公園の南にある道路 | 路面標示が消えてしまっている | ・路面表示の引き直し | ●停止指導線の引き直し | 都市整備課 | R2予算要求 | 実施予定
| 4 | 町道377号線 | たから保育園の東にある町営住宅の西側及び北側の道路 | ― | ― | ●コミュニティゾーン（30km制限）として上申する。 ●路面駐車禁止の看板を設置した。 | さくら警察署 | 検討中 | 検討中
[7 empty] | 都市整備課 | 済
| 4 | [6 empty] | 2/6
こばと保育園 | 7 | 町道352号線 | 保育園付近 | 保育園送迎において園庭沿いの道路とぶつかる場所に一時停止の標示がない | ・何らかの一時停止の表示 | ●停止指導線を引く →主線が分かりにくく、一時停止線を引けないため | 都市整備課 | R2予算要求 | 実施予定
| 1 | [6 empty] | 0/1
ゆうゆうランド | 8 | 町道348号線 | クスリのアオキ、家族の家ひまわり宝積寺の付近 | ・横断できる場所がない。 ・車両等の確認がしにくい。 | ・横断歩道の設置 ・ミラーの設置 | ●近くに横断歩道があるので、そこを横断する。 | こどもみらい課 | 済
| 10 | 町道634号線 町道637号線 | 交差点 | 車両等の確認がしにくい。 | ・横断歩道の設置 ・ミラーの設置 | ●町道377号線と町道226号線の交わる交差点に横断歩道が付くので、そこを横断するようコースの変更をする。 | こどもみらい課 | 検討中 | 済
| 11 | 町道377号線 町道638号線 | 丁字路 | 車両等の確認がしにくい（特に左方向）。 | ・ミラーの設置 | ●横断歩道の設置（歩道へ横断するため） ●避難車で渡りたいので、縁石を切り、できた横断歩道に溜まりを設置する。 | さくら警察署 | 上申済 | 検討中
[7 empty] | 都市整備課 | R2予算要求 | 済
| 15 | 町道226号線 町道377号線 | 西小学校体育館北側交差点 （西小学校点検時に同時点検） | ミラーがあるにもかかわらず車が飛び出してくることがある。 | ・横断歩道の設置 | ●コミュニティゾーンの面積を増やす。 ●歩道の水たまりが駐車場側に流れるよう地面を盛る （付近の駐車場部分はちょうど車が駐車しない位置）。 ●横断歩道の設置 | さくら警察署 | 検討中 | 検討中
[7 empty] | 都市整備課 | 済
[7 empty] | さくら警察署 | 済
| 4 | [6 empty] | 3/7
陽だまり保育園 | 12 13 14 | 県道宝積寺・太田線 | エコハウスたかねざわ付近～バイパス合流付近 | エコハウス近くの横断歩道は車が止まってくれない エコハウス付近からバイパスまで坂で見通しも悪く横断歩道が無い。 バイパス付近は歩道はあるが、交差点で接触事故が多い。 | ・横断旗、手押し信号の設置 ・感応式信号機の設置 ・ガードレールの設置 | ●手旗ではなく、地域安全課が「横断中」の旗を保育園に渡す。 | 地域安全課 | 済
[6 empty] | ●エコハウス付近からバイパスまでは大変危険な場所であり、絶対に横断をしないように。 | こどもみらい課 | 済
安全な場所に横断歩道があるので、そこを横断する。
[6 empty] | ●溜まりや合流箇所にガードレール等の設置を検討する。 | 矢板土木事務所 | 済
| 3 | [6 empty] | 3/3
のびのび保育園 | 18 | 県道石末・真岡線 県道向田・給部線 | 上高根沢交差点付近 | 歩道は整備されているが狭く、事故発生等により歩道部へ車が侵入した際の安全対策が不十分 | ・交差点歩道部拡幅 ・ガードレールの設置（歩道・車道分離縁石ブロックの安全対策） | ●交差点４か所にガードレールを設置。 ●県道向田・真岡線北側と旧道に歩道を設置。 ●交差点から西進した信号まで県道向田・真岡線南側の外側線を引き直す。 ●県道181号線を活かすなど、交通量全体の緩和を検討する。 | 矢板土木事務所 | 済
[7 empty] | 矢板土木事務所 | 済
[7 empty] | 矢板土木事務所 | 済
[7 empty] | 矢板土木事務所 | 済
| 1 | [6 empty] | 4/4
にじいろ保育園 | 19 | 県道杉山・石末線 | 五行橋付近 | 狭いカーブが拡張整備されたことで車両速度が上がり、横断には危険。 | ・歩道の整備 | ●歩道の延伸を含む現在の整備工事の早期完了を検討する。 | 矢板土木事務所 | 一部工事完了 | 引き続き実施 | 引き続き実施
| 1 | [6 empty] | 0/1
空と大地保育園 | 21 | 法定外道路 | 保育園門前の道路 | 交通量が多く、スピードが出ている車も多い。 | ・時間指定（スクールソーン） | ●路面標示等の対応を検討する。 | 都市整備課 | R2予算要求
| 22 23 24 25 26 27 | 町道335号線 | 保育園の門を出て右折し直進した道路～三公堂付近 | 道路に歩道が無い。 横断歩道が無い。 道路北側が斜面になっており、転落の危険がある。（下に用水路） 道路南側歩道が狭く、木枝が出ていて歩けない。 | ・歩道の設置 ・横断歩道の設置 ・安全柵やガードレール、歩道の設置 ・木枝の剪定 | ●対策をしても道路北側よりも南側の方が安全なので、基本的に渡らず道路南側を通行する。どうしても渡るときは「横断中」の旗を使用する。 | 地域安全課 | 済
[6 empty] | ●道路北側の斜面は、路肩を整備し、スペースを確保する。 | 都市整備課 | R2予算要求 | 実施予定
[6 empty] | ●道路南側は歩道ではなく側溝だが、隙間を整備し雑草を駆除する。 | 都市整備課 | 済
[6 empty] | ●道路ではなく学校敷地内を通行できないか学校に確認する。 | 学校教育課 | 済
[6 empty] | ●木枝を剪定する。 | 学校教育課 | 済
| 28 | 主要地方道宇都宮・烏山線 | はなゆう～ファミリーマート間 | 歩道はあるが、道路北側で接触事故が多い。交通量も多くスピードが出ている車が多い。 | ・ガードレールの設置 | ●防護柵等の設置 | 矢板土木事務所 | 済
| 29 | 町道328号線 | はなゆう駐車場東側から北に入る道路 | 緩やかなカーブになっているため、見通しが悪い。 | ・ミラーの設置 | ●見通しが良く、スピードを出す道路ではない。通らなくても保育園へは戻れるので、コースの変更を検討する。 | こどもみらい課 | 済
| 30 | 町民広場内 | 町民広場入口から続くイチョウ並木の歩道 | 木の根っこでボコボコしていて転ぶ危険あり。 | ・歩道の整備 | ●歩道整備をするには根切をする必要があり、その前に剪定をする必要があるが、そこまでしてもまた元に戻ってしまう。生涯学習課を交えて検討する。 | 都市整備課 | R3以降検討 | 検討中 | 実施予定
| 10 | [6 empty] | 6/9
| 24 | [6 empty] | 18/31