## Sheet1
通学路合同安全点検 総括表 （H30．11月 点検実施：地域安全課・都市整備課・こどもみらい課・各小学校・さくら警察署・矢板土木事務所）
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署
[7 empty] | H30 | R1 | R2 | －
中央小学校 | 4 (H30の9) | 町道328号線 | 中央小北側道路とファミリーマートから北上する道路がぶつかる道路 | 路側帯はあるが交通量も多く危険を感じる。 | ●舗装面と平らになるよう外側へ砂利を敷く。 | 都市整備課 | 実施予定 | 済 | 状況観察
通学路合同安全点検 総括表 （R１．9月 点検実施：地域安全課・都市整備課・学校教育課・こどもみらい課・各小学校・各保育園・さくら警察署・矢板土木事務所）
学校名 | 番号 | 路線名 | 通学路の危険・要注意箇所 | 通学路の状況・危険の内容 | 現地確認後の対策内容 | 対応部署 | 対策状況（年度）
[7 empty] | － | R1 | R2 | R3
にじいろ保育園 | 6 (R1の19) | 県道杉山 ・石末線 | 五行橋付近 | 狭いカーブが拡張整備されたことで車両速度が上がり、横断には危険。 | ●歩道の延伸を含む現在の整備工事の早期完了を検討する。 | 矢板土木事務所 |  | 一部工事完了 | 引き続き実施 | 引き続き実施