## （参考様式２）事後評価書
社会資本総合整備計画（市街地整備） 事後評価書 | [20 empty] | 平成 28年12月21日
計画の名称 |  | 1 | 高根沢町公園施設長寿命化計画（防災・安全）
計画の期間 |  |  | 平成２７年度（１年間） | [7 empty] | 交付対象 |  | 高根沢町
計画の目標
老朽化した都市公園の長寿命化を図るとともに、将来の公園機能の在り方を定める
計画の成果目標（定量的指標）
・老朽化した公園施設の計画的な更新または修繕による安全性の確保及び公園機能の刷新を図る計画を策定する
定量的指標の定義及び算定式 | [13 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[14 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[14 empty] | （H27当初） | - |  | （H28当初）
| 都市計画決定済みの都市公園１３か所 | [12 empty] | 0公園 | - |  | 13公園 |  | 都市計画決定予定公園についても、設置の方向性を定める
[14 empty] | （H27当初） | - |  | （H28当初）
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 0 |  | Ａ | 2 |  | Ｂ | 0 | Ｃ | 0 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
[5 empty] | 百万円 |  |  | 百万円 |  |  | 百万円 |  | 百万円 | Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
事 後 評 価
○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 | [11 empty] | 事後評価の実施時期
平成２８年度（事業終了後）
事業策定主体（都市整備課）にて評価を実施 | [11 empty] | 公表の方法
高根沢町ＨＰにおいて公表
１．交付対象事業の進捗状況
交付対象事業
Ａ1 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
1-A1-1 | 公園 | 一般 | 栃木県 | 直接 | 高根沢町 |  |  | 都市公園安全・安心対策事業（都市公園13箇所） |  |  |  | 都市公園13箇所の長寿命化計画の策定 |  | 高根沢町 | [5 empty] | 2
[17 empty] | 合計 |  |  | 2
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 省略 |  | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | 工種 | [8 empty] | H27 | H28 | H29 | H30 | H31
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [19 empty] | 備考
２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況
Ⅰ定量的指標に関連する | [5 empty] | ・都市公園13か所について、老朽化した公園施設の計画的な更新または修繕による安全性の確保を図るとともに、敷地面積や立地特性等の違いに応じた公園施設長寿命
交付対象事業の効果の発現状況 | [5 empty] | 化計画を策定した。
指標①（計画を策定した公園数）
[6 empty] | 最終目標値 |  |  | 13公園
Ⅱ定量的指標の達成状況 | [10 empty] | 目標値と実績値
に差が出た要因
[6 empty] | 最終実績値 |  |  | 13公園
Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）
３．特記事項（今後の方針等）
・長寿命化計画を策定する際に実施した施設の健全度調査の結果を踏まえ、計画的に公園施設の予防保全及び事後保全を実施することで、ライフサイクルコストの縮減を図っていく。
Note on H70: 中間評価の場合は「最終」を「中間」に置き換えること。

## 参考図面
（参考図面）全体概要
計画の名称 | 高根沢町公園施設長寿命化計画（防災・安全）
計画の期間 |  | 平成２７年度（１年間） | 交付対象 | 高根沢町